# BÁO CÁO BÀI TẬP: PHÂN TÍCH HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH WATERFALL

# Dự án phân tích: MediBook - Đặt lịch khám bệnh trực tuyến

# I. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ THAM SỐ ĐẦU VÀO

- Tên dự án: MediBook - Đặt lịch khám bệnh trực tuyến

- Nhân sự dự án: 8 người (1 Project Manager, 1 Business Analyst, 4 Developers, 2 Testers)

- Chi phí nhân sự: 25.000.000 đ / người / tháng

- Ngân sách ban đầu: 1.800.000.000 đ

- Thời gian kế hoạch ban đầu: 05/01 đến 05/07 (6 tháng)

- Biến cố phát sinh: Ngày 01/06, Bộ Y tế ban hành quy định mới về hồ sơ bệnh án điện tử, yêu cầu làm lại toàn bộ luồng lưu trữ; ước tính phát sinh thêm 3 tháng cho toàn bộ đội ngũ dự án.

# II. BƯỚC 1 & BƯỚC 2: BẢNG 5 GIAI ĐOẠN WATERFALL VÀ KHOẢNG MÙ THÔNG TIN

## 1. Bảng 5 giai đoạn tuần tự của Waterfall

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập & Phân tích yêu cầu | 05/01 - 20/02 | Tài liệu đặc tả yêu cầu SRS (120 trang), biên bản ký chốt | Không |
| 2. Thiết kế hệ thống | 21/02 - 25/03 | Bản thiết kế giao diện UI/UX và tài liệu kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình (Implementation) | 26/03 - 31/05 | Mã nguồn hoàn thiện các tính năng theo SRS đã ký chốt | Không |
| 4. Kiểm thử (Testing) | 01/06 - 25/06 | Báo cáo kiểm thử; Bản phần mềm chạy được đầu tiên cho khách hàng xem | Có |
| 5. Triển khai & Vận hành | 26/06 - 05/07 | Hệ thống đưa vào môi trường Production, nghiệm thu go-live | Không |

## 2. Xác định mốc đầu tiên và tính Khoảng mù thông tin

- Mốc đầu tiên khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được: Ngày 01/06 (bắt đầu giai đoạn Kiểm thử).

- Tính số ngày từ ngày khởi động dự án (05/01) đến mốc đầu tiên (01/06):

  - Tháng 1 (từ 05/01 đến 31/01): 31 - 5 + 1 = 27 ngày

  - Tháng 2 (năm thường): 28 ngày

  - Tháng 3: 31 ngày

  - Tháng 4: 30 ngày

  - Tháng 5: 31 ngày

  - Tổng số ngày: 27 + 28 + 31 + 30 + 31 = 147 ngày.

- Kết quả: khoang_mu_thong_tin = 147 ngày.

(Suốt 147 ngày này, khách hàng chỉ nhìn thấy tài liệu giấy, tài liệu mô tả và bản vẽ thiết kế tĩnh, hoàn toàn không được tiếp cận hoặc trải nghiệm phần mềm thực tế).

# III. BƯỚC 3: TÍNH TOÁN CHI PHÍ PHÁT SINH VÀ NGÂN SÁCH MỚI

## 1. Bảng tính toán chi phí và tỷ lệ vượt ngân sách

| Hạng mục | Công thức tính toán | Giá trị / Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Số nhân sự dự án | Dữ liệu đầu vào | 8 người |
| Đơn giá nhân sự | Dữ liệu đầu vào | 25.000.000 đ / người / tháng |
| Thời gian phát sinh | Dữ liệu đầu vào | 3 tháng |
| Ngân sách ban đầu (A) | Dữ liệu đầu vào | 1.800.000.000 đ |
| Chi phí phát sinh (B) | = Số người * Chi phí * Số tháng (= 8 * 25.000.000 * 3) | 600.000.000 đ |
| Tổng ngân sách mới (C) | = SUM(A, B) (= 1.800.000.000 + 600.000.000) | 2.400.000.000 đ |
| Tỷ lệ vượt ngân sách (%) | = (B / A) * 100% (= 600.000.000 / 1.800.000.000) | 33,3% |

## 2. Kiểm tra tính linh hoạt của logic tính toán

Khi kiểm tra tính đúng của công thức bằng kịch bản nâng số nhân sự từ 8 người lên 10 người:

- Chi phí phát sinh mới: 10 * 25.000.000 * 3 = 750.000.000 đ.

- Tổng ngân sách mới: 1.800.000.000 + 750.000.000 = 2.550.000.000 đ.

- Tỷ lệ vượt ngân sách: 750.000.000 / 1.800.000.000 = 41,7%.

Kết quả kiểm tra xác nhận công thức toán học và logic tính toán hoàn toàn chính xác.

# IV. BƯỚC 4: CHỈ RA 3 HẠN CHẾ CỦA WATERFALL BẰNG BẰNG CHỨNG SỐ LIỆU TỪ DỰ ÁN MEDIBOOK

## 1. Tính cứng nhắc (Inflexibility)

- Bằng chứng số liệu: Toàn bộ phạm vi và yêu cầu của dự án đã bị "đóng băng" ngay từ ngày 20/02 sau khi ký chốt cuốn SRS dày 120 trang. Khi Bộ Y tế ban hành quy định mới vào ngày 01/06, dự án không thể linh hoạt điều chỉnh mà đã trải qua 99 ngày thiết kế và lập trình liên tục (từ 21/02 đến 31/05) dựa trên một bản đặc tả đã lỗi thời, buộc toàn bộ nhóm phải làm lại từ đầu luồng lưu trữ hồ sơ bệnh án.

## 2. Phản hồi muộn (Late Feedback / Mất tính trực quan)

- Bằng chứng số liệu: Khách hàng và các bên liên quan phải trải qua "khoảng mù thông tin" kéo dài đúng 147 ngày (từ 05/01 đến tận 01/06) chỉ để nhìn tài liệu văn bản và mô hình tĩnh. Chỉ đến ngày thứ 148 (01/06), khách hàng mới lần đầu tiên được thấy bản phần mềm chạy thực tế, khiến cho mọi phản hồi nghiệp vụ thực tế và việc kiểm tra tính tương thích pháp lý bị dồn toàn bộ về cuối vòng đời dự án.

## 3. Rủi ro cao và chi phí khắc phục đắt đỏ (High Risk & High Cost of Change)

- Bằng chứng số liệu: Phát hiện thay đổi yêu cầu vào ngày 01/06 (khi sản phẩm đã hoàn thành giai đoạn lập trình và chuẩn bị kiểm thử) đã khiến 8 nhân sự phải kéo dài dự án thêm 3 tháng, làm phát sinh 600.000.000 đ chi phí nhân sự và đẩy tổng ngân sách lên 2.400.000.000 đ (vượt 33,3% ngân sách ban đầu). Nếu thay đổi này diễn ra theo mô hình Agile/Scrum lặp ngắn, chi phí điều chỉnh chỉ giới hạn trong một Sprint 2-4 tuần thay vì gánh chịu thiệt hại tương đương 1/3 tổng giá trị dự án.

# V. BẢNG KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

- Tiêu chí 1: Khoảng mù thông tin = 147 ngày -> ĐẠT

- Tiêu chí 2: Chi phí phát sinh = 600.000.000 đ -> ĐẠT

- Tiêu chí 3: Tổng ngân sách mới = 2.400.000.000 đ -> ĐẠT

- Tiêu chí 4: Tỷ lệ vượt ngân sách = 33,3% -> ĐẠT

- Tiêu chí 5: Cấu trúc 5 giai đoạn chuẩn, duy nhất 1 ô "Có" tại giai đoạn Kiểm thử -> ĐẠT

- Tiêu chí 6: Lập luận 3 hạn chế gắn mốc ngày cụ thể của MediBook, không dùng lại ví dụ GoRide -> ĐẠT