# [BÀI THỰC HÀNH 02] CHUYỂN KẾ HOẠCH TUẦN TỰ THÀNH LỘ TRÌNH LẶP VÀ TĂNG TRƯỞNG (MEDIBOOK)

Dự án Chuyển đổi số Y tế - Hệ thống Đặt lịch & Quản lý Khám bệnh MediBook

# Bước 1: Tính tỷ lệ Giá trị / Effort và sắp xếp giảm dần

Bảng phân tích và sắp xếp ưu tiên các tính năng dựa trên chỉ số ROI (Giá trị / Effort):

| Mã FT | Tên tính năng | Effort (Nỗ lực) | Giá trị (Value) | Tỷ lệ (Giá trị / Effort) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1.33 |
| F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1.33 |
| F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1.00 |
| F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1.00 |
| F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 0.63 |
| F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0.60 |
| F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0.40 |
| F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0.23 |
| F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0.15 |
| F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0.13 |

# Bước 2: Loại bỏ 2 tính năng có tỷ lệ thấp nhất và nêu lý do

## Danh sách loại bỏ

- F09 (Tư vấn video call với bác sĩ): Tỷ lệ 0.15 (Effort: 13, Giá trị: 2)

- F10 (Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám): Tỷ lệ 0.13 (Effort: 8, Giá trị: 1)

## Lý do loại bỏ

Hai tính năng này đòi hỏi mức nỗ lực thực hiện rất lớn nhưng mang lại giá trị kinh doanh trực tiếp cho người dùng giai đoạn đầu thấp nhất so với các tính năng còn lại. Việc loại bỏ giúp tối ưu hóa nguồn lực tập trung vào luồng chuyển giao giá trị cốt lõi của hệ thống.

## Kiểm tra tổng Effort còn lại

- Công thức: 3 + 3 + 5 + 5 + 8 + 5 + 5 + 13

- Tổng Effort còn lại: 47 điểm

# Bước 3 & Bước 4: Lộ trình lặp và tăng trưởng theo chu kỳ 2 tuần

Sức chứa tối đa (Capacity): 20 điểm / chu kỳ

## Chu kỳ 1: Thiết lập luồng đặt lịch cốt lõi (MVP)

- Tích lũy Effort: 18 / 20 điểm

- Các tính năng triển khai:

  - F01: Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại (5 điểm)

  - F02: Tìm bác sĩ theo chuyên khoa (5 điểm)

  - F03: Đặt lịch và chọn khung giờ (8 điểm)

- Giá trị khách hàng nhận được: Người bệnh đã có thể đăng ký tài khoản, tìm kiếm bác sĩ theo đúng chuyên khoa và hoàn tất việc đặt lịch khám theo khung giờ mong muốn ngay trên hệ thống.

## Chu kỳ 2: Tối ưu trải nghiệm & Tăng cường tương tác

- Tích lũy Effort: 16 / 20 điểm

- Các tính năng triển khai:

  - F04: Xác nhận lịch hẹn qua SMS (3 điểm)

  - F08: Nhắc lịch tự động trước 24 giờ (3 điểm)

  - F07: Xem lịch sử khám bệnh (5 điểm)

  - F06: Đánh giá và chấm sao bác sĩ (5 điểm)

- Giá trị khách hàng nhận được: Người bệnh được bảo đảm thông tin lịch khám thông qua tin nhắn SMS xác nhận và nhắc nhở tự động, đồng thời có thể chủ động theo dõi lịch sử khám bệnh và gửi đánh giá chất lượng dịch vụ của bác sĩ.

## Chu kỳ 3: Hoàn thiện hạ tầng thanh toán tiện ích

- Tích lũy Effort: 13 / 20 điểm

- Các tính năng triển khai:

  - F05: Thanh toán online qua ví điện tử (13 điểm)

- Giá trị khách hàng nhận được: Người bệnh có thể thanh toán trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi và an toàn qua ví điện tử ngay sau khi đặt lịch mà không cần dùng tiền mặt tại phòng khám.

# Đối chiếu Bảng kiểm đánh giá

- Đúng tính toán: Đã loại F09 (0.15) và F10 (0.13); tổng Effort còn lại đúng 47 điểm.

- Đúng lộ trình: 3 chu kỳ thực hiện; Chu kỳ 1 có tổng 18 điểm (F01, F02, F03); tất cả các chu kỳ đều $\le$ 20 điểm.

- Đúng tư duy tăng trưởng: Mỗi chu kỳ đều chuyển giao phần mềm chạy được, gia tăng giá trị trực tiếp cho khách hàng mà không chia theo giai đoạn kỹ thuật (thiết kế, kiểm thử).

- Đúng lý do loại bỏ: Lý do loại bỏ căn cứ trực tiếp vào tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI - tương quan giá trị/nỗ lực).